## Sheet3
구 분 | 작 업 | 시작일 | 기 간 | 종료일
요구분석 및 계획 | 계획수립 | 2018-01-02 | 2 | 2018-01-03
| 요구사항 수집 | 2018-01-02 | 2 | 2018-01-03
설계 | 시스템구조설계 | 2018-01-03 | 2 | 2018-01-04
| UI설계 | 2018-01-05 | 5 | 2018-01-09
구현 | 코딩 | 2018-01-09 | 20 | 2018-01-28
테스트 및 유지보수 | 테스트 및 결과분석 | 2018-01-28 | 2 | 2018-01-29
| 수정 및 검토 | 2018-01-30 | 4 | 2018-02-02
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기 간]-1